## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG — Sistema de Gestión de Turnos (Barbería)
Versión 1.0 — Basado en Documento de Alcance v2, Decisiones de Arquitectura v1 y DER v1
ID | Módulo | Título | Como (rol) | Quiero (acción) | Para (beneficio) | Criterios de aceptación | Prioridad (MoSCoW) | ADR relacionado | Sprint sugerido
HU-TUR-01 | TUR | Alta de turno por staff | dueño/recepción | registrar manualmente un turno eligiendo cliente, servicio y horario disponible | organizar la agenda cuando el cliente reserva por teléfono o en el local | El formulario permite buscar un cliente existente o cargar uno nuevo en el momento. Solo se pueden seleccionar horarios libres según la duración del servicio elegido (ver HU-TUR-04). El turno creado aparece inmediatamente en la agenda (HU-TUR-03). No se permite crear un turno que se superponga con otro ya existente. | Must | — | 1
HU-TUR-02 | TUR | Reserva de turno por el cliente (autogestión) | cliente | reservar mi propio turno desde una página pública | sacar un turno sin tener que llamar o ir personalmente | La página pública muestra únicamente los horarios disponibles, ya bloqueados según turnos existentes. El cliente elige un servicio y ve la duración antes de confirmar. Si el cliente no tiene cuenta, se lo dirige al flujo de autoregistro (HU-CLI-01) antes de confirmar. Al confirmar, el turno queda visible en la agenda del staff en tiempo real. | Must | — | 1
HU-TUR-03 | TUR | Vista de agenda diaria/semanal | dueño/recepción | ver la agenda del día o de la semana en formato calendario | saber en todo momento quién viene y a qué hora | La vista muestra los turnos como bloques de tiempo exclusivos (sin superposición). Cada bloque muestra al menos: nombre del cliente y servicio. Se puede alternar entre vista diaria y semanal. Los turnos marcados como "ausente" se distinguen visualmente de los confirmados. | Must | — | 1
HU-TUR-04 | TUR | Duración configurable por servicio | dueño | que cada servicio tenga definida su propia duración estimada | que el sistema calcule automáticamente cuánto bloque de agenda ocupa cada turno | Cada servicio del catálogo (HU-SER-01) tiene un campo de duración en minutos. Al agendar un turno, el sistema reserva el bloque exacto según la duración del servicio elegido. Si se elige un combo, la duración es la suma (o un valor propio) definida para ese combo. | Must | — | 1
HU-TUR-05 | TUR | Cancelación y reprogramación de turno | cliente o staff | poder cancelar o reprogramar un turno ya agendado | liberar el horario si algo cambia, sin perder el orden de la agenda | Se puede cancelar/reprogramar solo si faltan 1 hora o más para el turno. Si faltan menos de 1 hora, el sistema no permite la acción y muestra un aviso claro. Al cancelar, el horario vuelve a quedar disponible inmediatamente para otro cliente. La reprogramación reutiliza el flujo de selección de horario disponible (HU-TUR-01/02). | Must | — | 2
HU-TUR-06 | TUR | Registro de inasistencia (no-show) | dueño/recepción | marcar un turno como "ausente" cuando el cliente no se presenta | tener el dato registrado en el historial del cliente | El turno pasa a estado "ausente" con un solo clic desde la agenda. No se aplica ninguna penalización automática al cliente (fuera de alcance en v1). El estado "ausente" queda visible en el historial de servicios del cliente (HU-CLI-02). | Should | — | 2
HU-TUR-07 | TUR | Recordatorio automático por WhatsApp | cliente | recibir un recordatorio por WhatsApp antes de mi turno | no olvidarme del turno reservado | El mensaje se envía con una anticipación configurable (ej. 2-3 horas antes, a definir en el sprint de implementación). El envío usa la API de WhatsApp Business a través de un proveedor BSP (ver ADR-01). Si el envío falla, el turno no se cancela ni se ve afectado — el fallo solo se registra en un log. | Should | ADR-01 | 3
HU-TUR-08 | TUR | Horario de atención fijo del sistema | dueño | que el sistema respete el horario real de atención del local | que no se puedan agendar turnos fuera del horario en que la barbería está abierta | El sistema no permite crear turnos antes de las 12:00/12:30hs ni después de las 22:00hs. El horario está fijo en la configuración del sistema para esta versión (no editable desde una pantalla). Se contempla la atención por orden de llegada como una franja sin turno pre-asignado, pero dentro del mismo horario general. | Must | ADR-02 | 1
HU-CLI-01 | CLI | Autoregistro de cliente | cliente nuevo | crear mi propio perfil desde la página pública | poder reservar turnos sin que el barbero tenga que cargarme manualmente | El formulario pide nombre, apellido y teléfono/WhatsApp como datos obligatorios. No se permiten dos perfiles con el mismo número de teléfono. Al finalizar el registro, el cliente puede reservar un turno inmediatamente (HU-TUR-02). | Must | — | 1
HU-CLI-02 | CLI | Historial de servicios por cliente | dueño | ver el historial de servicios de cada cliente | saber qué se le hizo, cuándo, y llevar mejor el trato con el cliente habitual | El perfil del cliente lista todos los turnos pasados: fecha, servicio y estado (asistió/ausente). El historial se actualiza automáticamente cuando se completa o marca un turno. El historial es visible desde la agenda al hacer clic en el turno de ese cliente. | Must | — | 2
HU-CLI-03 | CLI | Programa de fidelización — 5to corte gratis | cliente | que se me acumulen mis cortes para obtener el sexto gratis | sentirme premiado por ser un cliente habitual | El sistema cuenta únicamente los servicios de tipo "corte" (no barba, cejas ni combos). Al llegar al 5to corte pagado, el 6to queda marcado automáticamente como gratis para ese cliente. El beneficio es intransferible: no puede aplicarse a otro cliente ni acumularse entre distintas personas. Una vez usado el beneficio, el contador vuelve a cero y arranca un nuevo ciclo de 5. El staff puede ver cuántos cortes lleva acumulados un cliente desde su perfil. | Must | — | 3
HU-SER-01 | SER | ABM de servicios | dueño | dar de alta, modificar o eliminar los servicios que ofrezco | mantener actualizado el catálogo (nombre, duración, precio) sin depender de un desarrollador | El servicio expone nombre, duración (minutos) y precio a través de su relación con `Item_Catalogo` (ver `glosario_datos.md`, entidades ITEM_CATALOGO y SERVICIO) — estos campos NO viven directamente en la tabla de Servicio. El precio es único por servicio (no varía por barbero). No se puede eliminar un servicio que ya tiene turnos históricos asociados (se desactiva en su lugar). | Must | — | 1
HU-SER-02 | SER | Combos de servicios con precio propio | dueño | definir combos de servicios con un precio distinto a la suma de sus partes | ofrecer promociones como estrategia comercial | Combo Corte + Barba disponible con precio fijo de $7.000. Combo Barba + Cejas disponible con precio fijo de $5.000. El precio del combo se carga como un valor propio en el sistema, no se calcula sumando los servicios individuales. Al agendar un combo, el turno ocupa el bloque de tiempo correspondiente a la duración total definida para ese combo. | Must | — | 2
HU-SER-03 | SER | Control de stock de insumos con aviso de mínimo | dueño | que el sistema descuente stock de filos y cuellitos por cada servicio, y me avise cuando quede poco | saber cuándo reponer sin llevar la cuenta a mano | Cada servicio que usa navaja descuenta 1 filo y 1 cuellito del stock al completarse. El dueño puede definir un nivel mínimo de stock por insumo. El sistema muestra un aviso visible (ej. en el panel principal) cuando el stock de un insumo llega o baja del mínimo definido. El dueño puede cargar reposiciones de stock manualmente desde una pantalla simple. | Must | — | 2
HU-SEG-01 | SEG | Autenticación del personal | dueño/staff | poder iniciar sesión con Google o con usuario y contraseña | acceder al sistema de la forma que me resulte más cómoda | El login soporta OAuth con Google. El login soporta usuario/contraseña propio del sistema, con hash seguro de contraseña. Tras iniciar sesión, se redirige directamente a la agenda del día. | Must | — | 1
HU-SEG-02 | SEG | Rol único operativo (dueño/barbero/recepción) | dueño | operar el sistema con un único usuario que concentre todas las funciones | no tener que gestionar roles separados innecesarios mientras el negocio tiene un solo barbero | Existe un único rol operativo en esta versión, con acceso a agenda, clientes, servicios y reportes. El modelo de permisos está diseñado para poder agregar roles diferenciados a futuro (ej. un segundo barbero con agenda propia) sin rediseñar el sistema. | Must | ADR-03 | 1
HU-SEG-03 | SEG | Panel de reportes e indicadores | dueño | ver un panel con ingresos, turnos atendidos y servicios más solicitados | tomar decisiones de negocio con datos reales en vez de estimaciones | El panel muestra ingresos totales filtrables por día, semana y mes. El panel muestra cantidad de turnos atendidos en el período seleccionado. El panel muestra un ranking de los servicios más solicitados en el período. | Should | — | 3

## Sprint 1 Backlog
SPRINT 1 — Núcleo Mínimo Viable
Orden de desarrollo sugerido según dependencias técnicas y de negocio
Orden | ID | Módulo | Título | Prioridad | Por qué va en este orden
1 | HU-SEG-01 | SEG | Autenticación del personal | Must | Base de acceso al sistema: sin login no se puede probar nada más.
2 | HU-SEG-02 | SEG | Rol único operativo (dueño/barbero/recepción) | Must | Define el modelo de usuario/rol sobre el que corre todo lo demás (y sienta la base multi-tenant-ready, ADR-03).
3 | HU-CLI-01 | CLI | Autoregistro de cliente | Must | Debe existir un cliente antes de poder agendarle un turno.
4 | HU-SER-01 | SER | ABM de servicios | Must | Debe existir un servicio (con duración) antes de poder agendar un turno. **Incluye crear el modelo `Item_Catalogo`** (ver glosario_datos.md): Servicio no tiene nombre/precio/duración propios, los expone a través de Item_Catalogo. Toda HU posterior que toque Servicio o Combo (HU-TUR-04, HU-SER-02, HU-SER-03) asume que esta estructura ya está bien implementada.
5 | HU-TUR-04 | TUR | Duración configurable por servicio | Must | Depende de que el servicio ya tenga duración cargada (HU-SER-01); habilita el cálculo de bloques de agenda.
6 | HU-TUR-08 | TUR | Horario de atención fijo del sistema | Must | El horario fijo es una restricción base de la agenda; conviene tenerla antes de habilitar altas de turno.
7 | HU-TUR-01 | TUR | Alta de turno por staff | Must | Alta de turno por staff — primer flujo completo de agendamiento.
8 | HU-TUR-02 | TUR | Reserva de turno por el cliente (autogestión) | Must | Alta de turno por cliente — reutiliza la misma lógica de disponibilidad que HU-TUR-01.
9 | HU-TUR-03 | TUR | Vista de agenda diaria/semanal | Must | Vista de agenda — necesita que ya existan turnos cargados (HU-TUR-01/02) para tener sentido probarla.
Nota: el resto de las Historias de Usuario (cancelación, no-show, WhatsApp, fidelización, combos, stock, reportes) se planifican para Sprint 2 en adelante — ver columna 'Sprint sugerido' en la hoja Product Backlog.